## Tagebuch Team xyz
Datum | Beginn | Ende |  | Benutzer |  |  | Dauer |  |  | Beschreibung der Tätigkeiten, Ereignisse, Probleme, Entscheidungen
|  |  | DE | MS | DU | DE | MS | DU | Ges. | (Zeilenwechsel für mehrzeilige Einträge mit Alt+Return)
2014-11-11 | 19:00 | 21:30 |  | x |  |  | 2:30 |  | 2:30 | Beginn der Arbeit, Verwaltung Git / Google Drive
2014-11-12 | 9:00 | 12:00 | x | x | x | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 9:00 | Erstes Treffen, Besprechung und Beginn Meilenstein 1
2014-11-18 | 18:30 | 19:30 |  | x |  |  | 1:00 |  | 1:00 | Arbeit am Meilenstein 1
2014-11-19 | 9:00 | 15:00 | x | x | x | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 18:00 | Abschluss von Meilenstein 1
2014-11-26 | 9:00 | 11:00 | x | x | x | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00 | Beginn Meilenstein 2, Allgemeine Besprechung
2014-11-26 | 22:00 | 23:00 |  | x |  |  | 1:00 |  | 1:00 | Verbesserung von Meilenstein 1 (Inhaltsverzeichniss u.a.)
2014-11-29 | 21:00 | 23:30 |  | x |  |  | 2:30 |  | 2:30 | Erstellen Dialog - Diagramm für Meilenstein 2
2014-11-30 | 1:00 | 2:30 |  | x |  |  | 1:30 |  | 1:30 | Arbeit am Meilenstein 2 (Nutzungskonzepte)
2014-11-29 | 18:00 | 20:00 | x |  | x | 2:00 |  | 2:00 | 4:00 | Meilenstein 1: Use Cases in mehrere Diagramme
2014-11-30 | 17:28 | 21:19 | x |  | x | 3:51 |  | 3:51 | 7:42 | Meilenstein 2: Mock Ups
2014-12-01 | 15:00 | 17:30 | x |  | x | 2:30 |  | 2:30 | 5:00 | Meilenstein 2: Mock Ups + Beschreibungen
2014-12-03 | 21:00 | 22:30 | x |  | x | 1:30 |  | 1:30 | 3:00 | Meilenstein 2: Mock Ups + Beschreibungen
2014-12-03 | 0:00 | 1:30 |  | x |  |  | 1:30 |  | 1:30 | Arbeit am Meilenstein 2 (Nutzungskonzepte)
2014-12-04 | 9:00 | 11:00 | x | x | x | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00 | Besprechung und Abschluss von Meilenstein 2
2014-12-08 | 14:00 | 18:00 | x | x | x | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 12:00 | Meilenstein 3: Alles + Neuformatierung, Neuer Table of Contents
2014-12-16 | 21:00 | 22:00 |  | x |  |  | 1:00 |  | 1:00 | Verbesserung des Pflichtenhefts
2014-12-16 | 16:00 | 18:00 | x |  | x | 2:00 |  | 2:00 | 4:00 | Verbesserung des Pflichtenhefts
2015-01-10 | 16:00 | 18:00 | x | x | x | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00 | Verbesserung des Pflichtenhefts und Meilenstein 4
2015-01-16 | 10:00 | 12:00 | x | x | x | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00 | Besprechung von Meilenstein 5
2015-01-17 | 20:00 | 22:00 |  | x |  |  | 2:00 |  | 2:00 | Meilenstein 5
2015-01-19 | 17:00 | 19:00 | x |  | x | 2:00 |  | 2:00 | 4:00 | Meilenstein 5
2015-01-21 | 10:15 | 11:00 | x |  | x | 0:45 |  | 0:45 | 1:30 | Meilenstein 5
Gesamt: | [5 empty] | 35:36 | 34:00 | 35:36 | 105:12